## Slide 1: Podnikové informační systémy
KMI / POIS

## Slide 2: 2. SEMINÁŘ 26.02.2025 (LS 2024/2025)
„Četl někdo smlouvu?“

## Slide 3: Obchod
rozdíl mezi veřejnými a soukromými organizacemi
zadávací řízení nejčastěji vypisují
  státní instituce
  soukromé firmy, které svůj projekt z větší části financují ze státních nebo evropských dotací
  sektoroví zadavatelé (vodní hospodářství, energetika, doprava, poštovní služby)
zadávací řízení upravuje a upřesňuje procesní podmínky a postup zadávání veřejných zakázek

## Slide 4: Obchod
typy veřejných zakázek
  nadlimitní veřejné zakázky: prochází zadávacím řízením
  podlimitní veřejné zakázky: prochází zadávacím řízením
  veřejné zakázky malého rozsahu: nemusí procházet zadávacím řízením
rozdíl v limitech mezi službami vs. stavebními pracemi
rozdíl u sektorových zadavatelů
existuje několik typů zadávacích řízení: otevřené řízení, užší řízení, …

## Slide 5: Obchod - proces
účast na soutěži či veřejné zakázce
doplňková jednání (například doplňující dotazy)
výběr Dodavatele
  soulad s kritérii
  hodnocení ceny, rozsah funkcionalit
  technické a kvalitativní parametry či velikost a kvalifikace týmu
  mohou být až stovky hodnotících položek
  proces vyhodnocení bývá značně složitý a může dojít ke zrušení
jednání s vybraným Dodavatelem
podepsání smlouvy

## Slide 6: Scénář projektu
Firma, ve které pracujeme, v rámci otevřeného zadávacího řízení vyhrála zakázku na informační systém do úřadu státní správy. Fixní termín, rozsah i cena.
Jsme Hlavní dodavatelé (bez subdodavatelů).
Jedná se o pomezí greenfield a brownfield projektu.
Vedeme Tým zodpovědný za dodávku tohoto systému.

## Slide 7: Scénář projektu
přečtěte si prosím scénář projektu
Projekt Integrace na Digitální Dopis

## Slide 8: Čtěte smlouvy
Smlouva o dílo
  předmětem smlouvy o dílo je věc, která bude podle pokynů a představ Objednatele zhotovena
  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své vlastní náklady a nebezpečí, a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj
Kupní smlouva
  předmětem kupní smlouvy jsou věci, které byly zhotoveny zpravidla ještě dříve než došlo k samotnému uzavření smlouvy
Objednatel = Zákazník
Zhotovitel = Dodavatel (my)

## Slide 9: Smlouva o dílo
Předmět smlouvy
  vymezuje co má být dodáno (požadavky / rozsah), může popisovat technologie i postupy
  u rozsáhlejších projektů dále upřesňováno v přílohách
  často vágní zadání
Práva a povinnosti stran
  součinnost Zákazníka, dodání podkladů (integrační vazby, barevná zadání, …)
  kladeny podmínky samozřejmě i na Dodavatele
  bez sankcí za porušení bezzubé
Harmonogram a Termíny
  nezbytné pro plánování projektu
  smluvní pokuty za nedodržení harmonogramu
  v případě, že hrozí prodleva, je zapotřebí řešit ihned (nikdy zpětně)

## Slide 10: Smlouva o dílo
Prostor pro změny
  určit zda je změna v rámci smlouvy, nebo vyžaduje dodatek (vždy písemně)
  často bývá lepší udělat ústupek než se do nekonečna handrkovat (s mírou, pozor na neřízené změny!)
  nejde dělat pravý agile bez agilní smlouvy
  V okamžiku kdy přistoupím na změnu tak se stává mým problémem.
  Zpětně nikdo neřeší proč jsem to nezvládl.
  Spasitelský syndrom = častý krok k vyhoření a krachu projektu

## Slide 11: Smlouva o dílo
Akceptační kritéria jednotlivých etap a projektu
  analýza, implementace, zkušební fáze, ostrý provoz
  měřitelné, ověřují se akceptačními testy
  akceptační scénáře definujeme co nejdříve
Odpovědnost za vady díla (bugy), záruka
  standardní záruka 2 roky (zjistit od kdy se počítá)
  může být rozšířeno o další pojistky, ve smlouvě často zasmluvněn i servis
  pokud vada nelze odstranit a hodnotí se jako závažná, může být smlouva i zrušena
Výstupní dokumentace
  implementační a technická dokumentace
  uživatelské a administrátorské příručky, instalační manuál
  akceptační protokol (bodový seznam funkcionalit)

## Slide 12: Smlouva o dílo
Cena
  nejčastěji pevná částka a zálohové platby (na základě plnění etap)
  část platby může být odsunuta například až určitou dobu po testování či spuštění systému do provozu
  rozdílná očekávání Dodavatele a Zákazníka
Očekávání Dodavatele
Realita

## Slide 13: Smlouva o dílo
Servis
  reakční doby a doby pro odstranění vad dle kritičnosti
Licence a autorská práva
  převod vlastnického práva nebo poskytnutí licence
  častý úraz státních zakázek (vendor lock)
Rozvoj
  důvodem účasti nemusí být dodávka samotná, ale následný rozvoj
  podstřelení ceny

## Slide 15: Kick-off meeting
značí oficiální zahájení projektu, úvodní schůzka
první setkání týmu Zákazníka s týmem Dodavatele
Cíl:
  Seznámit se a nastavit pozitivní tón spolupráce
  Shrnutí cílů a rozsahu projektu
  Harmonogram
  Role jednotlivých členů projektového týmu
  Způsob řízení projektu, metodika vývoje
  Projektová knihovna
  Rizika projektu
  Administrativa
  Následující kroky a požadavky součinnost
  Volná diskuze: návrhy, obavy, dotazy
nemusí být možné vše zvládnout
během jediné úvodní schůzky

## Slide 16: Kick-off meeting
Seznámit se a nastavit pozitivní tón spolupráce
  pochopit Zákazníkův pohled na projekt a pozadí projektu
  zachytit jeho způsob myšlení
  poslouchat co se říká a neříká
  poznat zainteresované strany
Shrnutí cílů a rozsahu projektu
  vyjasnit jak vypadá úspěch projektu
  projít hlavní cíle projektu (podklad pro akceptační kritéria)
  každý jednotlivec by měl vědět co je pro úspěch potřeba udělat
  externí závislosti

## Slide 17: Kick-off meeting
Harmonogram
  vždy vycházím ze smlouvy, upozorňuji na kritická místa
  snažím se najít časové rezervy (znám silné i slabé stránky svého týmu)
  Ganttův diagram:

## Slide 18: Kick-off meeting
Role jednotlivých členů projektového týmu
  jedna z nejdůležitějších informací -> jasné role a zodpovědnosti
  sleduji jak oficiální tak neoficiální strukturu
  komunikační matice (doplňuji během schůzky)
  mapuji styl, chování a cíle každého jednotlivce

## Slide 19: Kick-off meeting
Role jednotlivých členů projektového týmu
  zjednodušeně dle PRINCE2
  nezbytné dosadit jména za všechny role
  ujistit se, že každý se svou rolí souhlasí
  každá role sebou nese práva a povinnosti

## Slide 20: Kick-off meeting
Vedení organizace (top management)
  stanovuje tolerance projektu (čas, finance, rozsah, …)
  jmenuje Sponzora (v případě potřeby i další role)
  uvolňuje finance
  pokud začne projekt negativně vnímat -> máme problém

## Slide 21: Kick-off meeting
Projektový výbor
  řídí a směřuje projekt (často se tak neděje)
  měl by být kombinací správných lidí
  naše protistrana během celého projektu
  zastupuje zájmy:
    uživatelů, kteří budou systém využívat
    businessu
    IT oddělení společnosti (hlídá koncepci)

## Slide 22: Kick-off meeting
Sponzor
  kapitán projektu (vždy jeden)
  osoba zodpovědná za úspěch projektu hlídající jeho přínosy
  zajišťuje, že peníze budou vynaloženy účelně
  zodpovídá se přímo Vedení organizace
  finální rozhodčí všech sporných bodů

## Slide 23: Kick-off meeting
Hlavní uživatelé (také známo jako metodický gestor)
  lidé, kteří budou systém používat
  vědí co má systém dělat a znají cílovou skupinu
  měli by zodpovídat za metodiku a akceptační kritéria
  měli by být schopni školit další uživatele
  klíčová role pro přijetí systému v organizaci
  ideálně mají rozhodující slovo jak se bude systém chovat

## Slide 24: Kick-off meeting
Hlavní dodavatelé
  IT oddělení Zákazníka
  hlídají, že dodaný systém není technický paskvil
  teoreticky zde může být i zástupce Dodavatele
  u větších organizací může existovat pozice Architekta, který
  řeší provázanost a smysluplné zavádění různých IS

## Slide 25: Kick-off meeting
Projektový manažer
  podřízen Sponzorovi (vždy jeden)
  plánuje projekt rámcově a po fázích
  řídí projekt na každodenní bázi a eskaluje problémy
  zajišťuje aby Týmový manažer (Dodavatel) dodal požadované výstupy
  udržuje projekt ve správném směru
  teoreticky může být zaměstnancem Dodavatelem

## Slide 26: Kick-off meeting
Týmový manažer
  My: Projektový manažer Dodavatele, Delivery Manager Business Consultant, … (názvů je spousta)
  realizuje projekt společně se svým týmem
  plánuje práci svého týmu a sleduje postup vůči plánu a smlouvě
  v případě, že Projektový manažer (předchozí role) je
  zaměstnanec Dodavatele, pak může zároveň vykonávat
  i roli Týmového manažera

## Slide 27: Kick-off meeting
Členové týmu
  Architekt
  Analytik, UX Designer
  Hlavní programátor, Scrum Master
  Senior / junior programátor
  Tester
  …

## Slide 28: Kick-off meeting
Kdo dál se může účastnit?
  Projektový dohled: odborníci na vybrané oblasti
  Projektová podpora: řeší administrativu projektu
  …

## Slide 29: Kick-off meeting
Způsob řízení projektu, metodika vývoje
  řízení projektu:
    PRINCE2, PRINCE2 Agile, PMP, Reaktivní řízení (vedu to tak nějak po svém), …
  metodika vývoje:
    Vodopád, Agile, Rapid Application Development, …
Projektová knihovna
  kdo ji povede (správně projekt. manažer)
  jakou formou (digitálně / analogově) a kde
  struktura
  přístup do projektové knihovny

## Slide 30: Kick-off meeting
Rizika projektu
  rizika se snažíme určit dopředu (pravděpodobnost, dopad)
  připravíme možné reakce na rizika
  velice rozsáhla problematika: M_o_R (Management of Risk)
Administrativa
  zápisy ze schůzek: kdo, forma, jak budou revidovány a schvalovány
  statusy / schůzky, workshopy: kde, s kým a proč, kdo je svolává, forma
Následující kroky a požadavky součinnost
  vhodné stanovit následující kroky a co budeme od Zákazníka potřebovat
  na začátku je nejsnadnější ztratit čas, protože ho máme přeci spoustu

## Slide 31: Kick-off meeting
Volná diskuze: návrhy, obavy, dotazy
  důležité body zaznamenáme do zápisu
  není nutné zodpovědět vše, někdy je lepší nejprve interní diskuze

## Slide 32: Zápis ze statusu / schůzky
každé oficiální setkání by mělo být zaznamenáno
posíláme Zákazníkovi k revizi
stanovíme termín do kdy lze zasílat připomínky
po schválení vkládáme do projektové knihovny
Forma:
  datum, místo, účastníci, zaznamenal, zrevidoval
  hlavní závěry jednání
  úkoly: ID, zadání úkoly, zodpovědná osoba, termín, stav (nový, trvá, stornován, vyřešen), popis řešení
  přílohy (prezentace, diagramy, analýzy, …)

## Slide 33: Komunikační matice
ideální chvíle pro připomenutí jmen
definujeme způsob eskalace
Forma:
  jméno a příjmení
  role v projektu
  organizace / firma
  lokalita, oddělení
  funkce
  telefon
  e-mail
  dovolená

## Slide 34: 1. projektový úkol: Kick-off prezentace u Zákazníka
Na základě scénáře projektu vytvořte prezentaci pro kick-off meeting.
Prezentace by měla obsahovat:
  shrnutí cílů a rozsahu projektu (rozpad na etapy)
  harmonogram (můžete využít https://www.ganttproject.biz/):
    Ganttův diagram s popisky. Můžete udělat i interní verzi, do které doplníte, v jakých fázích budete potřebovat konkrétní programátory (viz. Scénář projektu).
    Pro hvězdy: do Ganttu můžete přidat i rozdělení na analýzu, implementaci a testování každé fáze. Fáze nemusí běžet po sobě, ale mohou běžet paralelně (například GUI neblokuje integrace).
  role jednotlivých členů projektového týmu (např. formou tabulky)
  projektovou knihovnu: kdo ji povede, kde, forma / struktura
  rizika projektu: bodový seznam a jak bychom reagovali kdyby nastaly
  administrativu: kdo bude tvořit zápisy a jak je budeme schvalovat, …

## Slide 35: 1. projektový úkol: Kick-off prezentace u Zákazníka
Vžijte se do kůže vedoucího projektu a případně doplňte i další body, které jsou podle vás důležité, aby na schůzce zazněly. Scénář jsou pouze mantinely, fantazii se meze nekladou.
Chystáte prezentaci, se kterou na kick-off meeting půjdete. Je v pořádku, že by po skončení meetingu byla na základě zjištěných informací doplněna. Nemějte obavy z toho, že nevíte vše.
Neexistuje jediné správné řešení. Jedná se o kreativní činnost.
Úkol bude realizován v týmu.
Zašlete na e-mail do 09.03.2025 (23:59) s předmětem: KMI/POIS_tým_číslo_úkol_1
V případě, že bude cokoliv nejasné, neváhejte se zeptat.

## Slide 36: Shrnutí
čtěte smlouvy
  cíl projektu
  harmonogram a termíny
  akceptační kritéria etap a projektu
  výstupní dokumentace
  servis
  ...
připravte se na kick-off meeting (obecně choďte připravení)
načerpejte v úvodních schůzkách maximum informací
nastavte formality: zápisy, schůzky, statusy, projektová knihovna, …

## Slide 37: Zajímavosti ke čtení
https://www.startupjobs.cz/en/newsroom/smlouva-o-dilo-z-pohledu-programatora-a-grafika
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/financni-sprava-ibm-generalni-financni-reditelstvi-zakazka-konec.A190814_210434_ekonomika_chtl
https://www.potifob.cz/Klicove-zucastnene-strany-role-a-odpovednosti-na-projektu
https://devel.cz/otazka/sprava-vendors-a-pristupu-do-nich (příspěvek rmaslo)