## Slide 1: Podnikové informační systémy
KMI / POIS

## Slide 2: 5. SEMINÁŘ 19.03.2025 (LS 2024/2025)
„1. projektový úkol - vyhodnocení“

## Slide 3: Vyhodnocení 1. projektového úkolu
přílišná upřímnost
  máme testera jen na poslední etapu
  v rizicích uvedeme nedostatek pracovních sil
  mluvíme o penalizaci či výpovědi smluv
delegujeme
  projektovou knihovnu a pravidla si určuje projektový manažer Zákazníka
  oficiální zápisy tvoří taktéž on, my si vždy děláme vlastní interní zápisy
  místa, která nedokážeme zodpovědět doplníme o otazník (neříkáme jak to má dělat)
rizika
  riziku přiřazujeme vlastníka a způsob řešení
  „Vzhled nedosáhne očekávání Zadavatele“ -> „Odlišné grafické cítění budeme řešit průběžným prezentováním wireframů.“

## Slide 4: Vyhodnocení 1. projektového úkolu
schůzky a statusy
  jak často budou celkové statusy: např. vždy s koncem každé etapy (celkově 4x)
  jak budou vypadat pracovní schůzky: kdo je může svolat, kde, předpokládané pracovní skupiny
projektový výbor
  Sponzor: Vilém Vostrý
  Hlavní dodavatel: Pavel Vomáčka
  Hlavní uživatel: Patrik Štempl, Jana Štemplová
  Projektový manažer: Lukáš Snaživý
  Týmový manažer: Vy
  Vilém Vostrý není projektový manažer, ale Sponzor (vždy jeden Sponzor a jeden PrM)
  Úřad nepatří do projektu (Vedení organizace)

## Slide 5: Vyhodnocení 1. projektového úkolu
harmonogram / Ganttův diagram
  do harmonogramu patří datumy (aby Zákazník nebo členové týmu nemuseli dopočítávat)
  pozor na dny (svátky, víkendy) vs. pracovní dny
  snažím se paralelizovat činnosti, využívám hierarchii
  uvádět i celkové statusy / dema na konci etap
akceptační kritéria
  alespoň hrubé
  jedinečná šance si se Zákazníkem vyjasnit očekávání hned na začátku
  Jak poznám, že je etapa hotová?
komunikační matice
  na schůzku jdu s šablonou, tu během schůzky doplním (byť jen pro interní potřeby)