## Slide 1: Kick-off meeting
Integrace na Digitální Dopis, tým 4

## Slide 2: Cíle projektu
Automatizace výpravy dopisů
Eliminace manuální práce na výpravně
Integrace na Digitální Dopis
Přenos dopisů ve formátu PDF + metadata
Snížení chybovosti při výpravě dopisů
Zachování stávajícího IS
Žádné úpravy původního systému
Poskytnutí zdrojových kódů
Úřad získá práva na úpravy
Servis po dobu 1 roku
Jasně definované SLA a sankce

## Slide 3: Rozsah projektu
T+10 dní
Analýza požadavků a návrh architektury
T+30 dní
Napojení na IS pro metadata, testovací prostředí
T+60 dní
Přenos dat do Digitálního Dopisu, testování
T+90 dní
Evidence a synchronizace doručení
T+120 dní
Obrazovka se statistikami, testovací tvorba dopisu, dokumentace
T+1 rok
Servis a technická podpora

## Slide 4: Harmonogram

## Slide 5: Role členů týmu
Tým dodavatele
Vedoucí projektu (my)
odpovídá za koordinaci práce, kontrolu termínů a komunikaci se zákazníkem
Backend vývojář (Petr Novák)
provádí integraci s informačním systémem, API a zpracování dat
Frontend vývojář (Honza Stylař)
vyvíjí rozhraní pro uživatele
Tester (František Klikař, od 4. fáze)
provádí testování systému, hledá chyby a kontroluje kvalitu

## Slide 6: Role členů týmu
Tým zákazníka
Vilém Vostrý
hlavní odpovědný za projekt, přijímá klíčová rozhodnutí a sleduje shodu s požadavky
Lukáš Snaživý
projektový manažer z strany zákazníka, vede komunikaci s naším týmem
Pavel Vomáčka
vedoucí IT oddělení, zajišťuje technickou podporu a přístup k systému
Patrik Štempl a Jana Štemplová
klíčoví uživatelé, určují požadavky na rozhraní a ověřují použitelnost systému

## Slide 7: Projektová knihovna
Cíl
Zajistit automatizované zpracování a předávání dopisů prostřednictvím služby Digitálního Dopisu
Funkce
Integrace se stávajícím systémem (dotazování a zpracování dat o dopisech)
Vytváření PDF souborů s potřebnými metadaty
Předání dopisů poštovní službě prostřednictvím API
Sledování stavu doručení a logování
Odpovědníci
Petr Novák (Backend, API, zpracování dat)
Honza Stylař (Frontend, rozhraní pro monitorování)

## Slide 8: Rizika projektu
Technická rizika
Neznámé detaily rozhraní IS
Problémy s integrací na Digitální Dopis
Zpoždění dodání potřebných API nebo přístupů
Nekompatibilita formátů dat (PDF)
Omezená kapacita
Stará technologie
Výpadky nebo pomalá odezva služby
Změny bez upozornění
Únik citlivých informací
Nesprávné doručení dokumentů nesprávnému příjemci
Vysoký počet požadavků zatíží IS úřadu
Obtížná detekce chyb v procesu odesílání
Nedetekování více drobných chyb
Chybějící nebo nepřesné reporty o doručení dopisů

## Slide 9: Rizika projektu
2. Organizační rizika
Změny požadavků
Špatná spolupráce v týmu nebo mezi týmy
Konflikty
Časová vytíženost
3. Harmonogram a finanční rizika
Nutnost přepracování
Zpoždění etap
Chybějící testování
Nedostatek financí
Finančně i časově náročnější úkoly

## Slide 10: Rizika projektu
4. Uživatelská rizika
Špatná adaptace úředníků
Odmítání změn
Nostalgie ke starému systému
Špatné používání
Chyby v GUI
Nepřehlednost
Chyby v evidenci stavu zásilek
Neintuitivní rozhraní
Nepřehledné statistiky
Chybějící funkce
Nejasné nebo chybějící chybové hlášky
Uživatelé nebudou vědět, kam hlásit chyby
Neochota uživatelů hlásit chyby

## Slide 11: Administrativa
Vedení projektové dokumentace
Zajištění souladu s legislativou
Schvalování změn
Řízení rizik
Sledování plnění SLA
Řízení sankcí
Koordinace komunikace mezi týmy
Pravidelný reporting
Zajištění přístupu k informacím
Zajištění kvality dokumentace
Kontrola termínů a milníků
Sledování rozpočtu
Údržba a archivace dat
Zajištění školení pro uživatele

## Slide 12: Závěr
Automatizace výpravy dopisů
Eliminace chyb a zpoždění
Integrace s Digitálním Dopisem
Snížení nákladů na administrativu
Zachování původního IS
Jasně definované SLA
Škálovatelnost
Zlepšení uživatelského komfortu
Podpora po implementaci
Zlepšení reportování
Zajištění dlouhodobé udržitelnosti
Rychlá adaptace systému